## query (1)
CardId | CardId1: Project Name | CardId1: ProjectManger | ProblemSuccessDescription | PhaseImpacted | LessonsLearnedandRecommendations | Modified | Item Type | Path
109 | وضع خط الأساس لمؤشرات أداء مسار التوطين والانتهاء من نموذج التقرير الشهري لسمو الوزير | Anas Alghannam | عدم قدرة البرنامج للحصول على البيانات بشكل سلس | وضع خط الأساس لمؤشرات الأداء | الموائمة مع جميع أصحاب المصلحة خصوصا في مسار التوطين من خلال اتفاقيات مستوى خدمة أو غيرها وذلك لضمان الوصول للبيانات في الوقت المناسب والحصول على الدعم المطلوب من جميع أصحاب المصلحة | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
109 | وضع خط الأساس لمؤشرات أداء مسار التوطين والانتهاء من نموذج التقرير الشهري لسمو الوزير | Anas Alghannam | عدم دراسة المنظومة بشكل كافي قبل بداية المشروع | تقييم مؤشرات الأداء الحالية | في حالة الاعتمادية على أطراف خارجية يجب قياس مستوى الجاهزية لدى الطرف الخارجي ومدى امكانية الاعتماد عليه في تزويد الدعم المطلوب من بيانات وغيره | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
99 | Portfolio management System | Abdullah Akbar | The testing phase for the system took longer than anticipated in which it resulted in change request to project timeline | Testing Phase | A better preparation for the testing phase by setting up test case in advance of the testing phase. In addition, a bug log can be very helpful to register and fix bugs. Jira which a well-known software used to manage such digital projects/products or services | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
99 | Portfolio management System | Abdullah Akbar | Scope creep occurred during the execution of the project which was [Including the MS project within the system for project mangers to update their project plans more easily and in once screen that includes all four services of the projects: Risk Register record, Project Plan on MS Project, Deliverables Acceptance, Chang Request] | Execution | Increase the level of engagement with stakeholders to capture and cover all aspects of the requirements in the initiation phase. | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
116 | وثيقة مشروع توطين الأسلحة الخفيفة الحالية - المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | عدم القدرة على تحديد الاحتياج الفعلي من الجهة المستفيدة مما أثر على تحقيق المستهدفات والمساهمة بالتوطين | التنفيذ | الموائمة المبكرة مع اصحاب المصلحة في مرحلة دراسة الوضع الراهن واهمية توفير الادوات اللازمة بمرحلة مبكرة للمساهمة بتحديد الاحتياج | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
113 | EW Project | Shikha Alsalih | الاعتمادية على جهات متعددة للموافقة والموائمة على المخرج قبل اعتمادة | اعتماد مخرج كراسة الشروط والمواصفات | تضمين مرحلة الموائمة والاعتماد ضمن خطة المشروع لتفادي المخاطر المترتبة على تأخر المشروع | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
112 | الانتهاء من الاحتياج التفصيلي للقدرات المستقبلية_المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | النجاح: تحقيق المستهدقات للقدرات المستقبلية بوقت قياسي نتيجة وجود الموارد المخصصة والجدول الزمني الدقيق والدعم من الخبراء والحوكمة الممنهجة | التنفيذ | ضرورة استثمار الموارد المتخصصة من خلال استمرارية جهود فرق العمل المتخصصة أهمية الموائمة مع الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهام فريق العمل وبتكوين نواة تأسيسة لادارة الاقدرات وتطويرها وانتهاء بمرحلة التعاقد | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
110 | مشروع تقديم التوصيات النهائية لمشروع توطين إعادة عمرة صواريخ الاميسترال2 - المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | تأخر المقاول الفرنسي، بتقديم التكاليف التقديرية إعادة عمرة صواريخ الامسترال مما اثرعلى الجاهزية العسكرية عدم اعتماد خطة العمل مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لبحث امكانيتها وتمكين الشركة من المتطلبات مما اثرعلى الجاهزية العسكرية من خلال الحلول البديلة النجاح في تضمين بدائل متعددة مماثلة للمنظومة تحقق مستهدفات التوطين وذلك بوقت قياسي وتجربة منظومتين ميدانيا | التنفيذ | أهمية الدراسة القانونية المستفيضة قبل بحث موافقة صاحب الصلاحية على بحث امكانية الشركة الوطنية للانظمة الميكانيكية أهمية الموائمة وبحث موافقة صاحب الصلاحية على استبدال المنظومة | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
102 | خطة تنفيذ للبرامج | Tahani Moawad | مدة المشروع غير كافية لمراجعة المخرجات وتعديلها | جميع المراحل | تضمين مدة لمراجعة المخرجات وتعديلها حسب توصيات اللجنة التنفيذية | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
102 | خطة تنفيذ للبرامج | Tahani Moawad | تأخير في الإنتهاء من بعض المهام المجدولة، لتعارض مواعيدها مع مواعيد زيارات على مستوى البرنامج وإرتباط بعض من فريق الغمل في الزيارات | الكل | تم إعادة توزيع المهام وتعديل خطة المشروع التفصيلية لضمان الإنتهاء من المهام خلال مدة المشروع | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
124 | نموذج التشغيل المستهدف للأسلحة والذخائر | Musaed Bin Mohaya | عدم الموائمة | مرحلة تصميم النموذج التشغيلي | ضرورة موائمة المخرجات مع أصحاب المصلحة | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
124 | نموذج التشغيل المستهدف للأسلحة والذخائر | Musaed Bin Mohaya | دعم قيادة الجهاز العسكري | كامل المشروع | ضرورة الحصول على الدعم من قيادة الجهاز العسكري | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
124 | نموذج التشغيل المستهدف للأسلحة والذخائر | Musaed Bin Mohaya | التأخر في عرض المخرجات على سمو الوزير | النموذج التشغيلي | ضرورة عرض المخرجات على سمو الوزير لضمان عدم تأخر المشروع | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
115 | توطين التطوير والتشغيل GIS المرحلة الثانيه | Shikha Alsalih | تسليم المخرجات قبل تاريخ التسليم المخطط | جميع المراحل | تطوير خطة مقاربة للواقع بالاضافة الى الموائمة مع جميع الجهات ذات العلاقة في المراحل المتقدمة من المشروع | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
118 | مشروع استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني | Nawaf Alnasser | عدم القدرة على بناء صوره واضحة للشركات عن حالة (107) مرافق وزارة الحرس الوطني ولمعالجة ذألك التحدي تم إجراء مسح ميداني مع الشركات لجميع وحدات وزارة الحرس الوطني | بناء متطلبات تجهيز الورش في كراسة طلب المعلومات (RFI) | الدروس المستفادة : ساهم المسح الميداني لبرامج الاستدامة بالتالي :- تمكين الشركات من الاطلاع على كافة المرافق والورش للإسناد العام والمباشر في جميع وحدات وزارة الحرس الوطني تمكين الشركات من الاطلاع على كافة المعدات والأدوات المتواجدة في ورش للإسناد العام والمباشر لجميع وحدات وزارة الحرس الوطني تمكين الشركات من الاطلاع على كافة قدرات وزارة الحرس الوطني على أداء وإجراءات عمليات الصيانة على مستوى الإسناد العام والمباشر تمكين الشركات من الاطلاع على كافة الأجزاء الرئيسية المضمنة في نطاقات العمل تمكين الشركات من تقدير ودراسة احتياج وزارة الحرس الوطني بشكل تفصيلي ودقيق الإجابة على كافة استفسارات الشركات الفنية إثناء المسح الميداني التوصيات : تتمثل بالاتي :- إجراء مسح ميداني في المشاريع الضخمة التي تحتوى على العديد من المرفق والمعدات تم إعداد تقارير مفصلة عن حالة جميع ورش الإسناد العام والإسناد المباشر أثناء المسح الميداني تشمل تقييم حالة الورشة بالإضافة إلى صورها بلغ إجمالي التقارير 200 تقرير عن حالة جميع ورش وحدات وزارة الحرس الوطني يفضل الرجوع لها كمرجع للمشاريع المستقبلية ذات العلاقة بالصيانة وبنيتها التحتية | 2025-11-05 14:24 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
118 | مشروع استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني | Nawaf Alnasser | عدم وجود البنية التحتية اللازمة للصيانة الإسناد المباشر لبعض الوحدات (سرايا الأمداد والتموين غير مؤهلة للأسناد المباشر ) ولمعالجة ذألك التحدي تم الأستفادة من الكتائب في الوحدات التي لديها الممكنات لأسناد الوحدة على مستوى الاسناد المباشر يمكن استخدامها و | بناء متطلبات مواقع تنفيذ الأعمال في كراسة طلب المعلومات (RFI) | الدروس المستفادة : تتمثل بالاتي :- في حال كانت سرايا الأمداد والتموين غير مؤهلة للإسناد المباشر تتواجد كتائب في الوحدات لديها الممكنات لأسناد الوحدة على مستوى الاسناد المباشر على سبيل المثال أن يتم استخدام ورشة سرية الكتيبة (3) كورشة إسناد مباشر للعربات للواء الأمن الخاص الثاني من الممكن استخدام ورشة ملغاه من التشكيل سرية أبطال وإزالة المتفجرات وهي شاغره في الوقت الراهن (محولة إلى سرية هندسة القتال) المتواجدة في بعض الوحدات كورشة إسناد مباشر (للأسلحة وأنظمة الرؤية والمراقبة وأنظمة القيادة والسيطرة والتشويش وحجب الإتصال وأنظمة الأتصالات والملاحة )على سبيل المثال لواء التدخل السريع الثاني والثالث. التوصيات : في المشاريع المستقبلية يفضل دراسة البنية التحتية بشكل كامل عوضاً عن البنية التحتية المخصصة لنطاق المشروع حيث لدى وزارة الحرس الوطني العديد من المرافق الغير مستخدمة ومرافق مجهزة يمكن تطويرها بشكل يخدم الوزارة على نطاق اوسع | 2025-11-05 15:10 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
118 | مشروع استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني | Nawaf Alnasser | صعوبة المؤامة مع جميع اصحاب المصلحة وعلى ضوءة تم تطوير منهجية تطوير نطاقات العمل التالية :- ١-مرحلة البناء : بناء نطاقات عمل للصيانة والتشغيل وقطع الغيار مع فريق العمل المشكل من الجهاز العسكري والهيئة العامة للصناعات العسكرية في المجالات التالية : (العربات – الأسلحة – أنظمة الرؤية والمراقبة – أنظمة القيادة والسيطرة – أنظمة الاتصالات والملاحة - ) وبرنامج الأسلحة (الأسلحة الثقيلة) ٢-مرحلة التقويم : العمل مع شركة استشارية لمراجعة وتنقيح نطاقات العمل وإضافة أفضل الممارسات في مجال الصيانة والتشغيل وقطع الغيار ٣-مرحلة التوجيه : عقد اجتماع مع القادة والمختصين في الوزارة بهدف أبداء الملاحظات والمرائيات على نطاقات العمل وأخذ التوجيه من القادة في النقاط التي تتطلب التوجيه حيالها ٤-مرحلة التصحيح : عقد ورش عمل مع المختصين في الوزارة بهدف عكس الملاحظات وتطوير نطاقات العمل ٥-مرحلة الاعتماد : عقد اجتماع مع القادة والمختصين في الوزارة بهدف استعراض نطاقات العمل النهائية والبدء في إجراءات الاعتماد لنطاقات العمل | إعداد واعتماد نطاقات العمل | الدرس المستفاد : بتباع المنهجية المحددة تم ضمان المؤامة المستمرة مع جميع أصحاب المصلحة التوصية : ضرورة المؤامة مع اصحاب المصلحة بأتباع منهجية محوكمة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
146 | مشروع توطين الذخائر - المرحلة الثانية | Omar AlKhamis | There have been some instances where the project scope, the localization benefit and what is expected are not aligned properly, for example: - Leading/ owning the ammo procurement value-chain to insure localization visibility and/or KPI reporting. - What is the relationship between MNG, MNGDP, and GAMI in the ammo localization effort. - How much Communications / qualification / partnership should there be between MNGDP and national/ international companies in the ammo stream and what should GAMI’s role be in that relation. This misalignment leads to unmet expectations, resources estimation gap, deliverable delays and the friction that happens between the delivery and the portfolio team sometimes on deliverables definition / submission. The problem as described above could be explained by many things, not the least of which is the nature of localization as operation as opposed to the current method we employ: projects. However, assuming that projects is what we chose to do in the future, the problem in a project environment could be caused by: 1. the lack of a clear written end goal for the ammo program – which creates differing expectations and deviate plans from benefits. 2. the short time allocated for planning – which leads to the described misalignment. | Execution | To ensure proper alignment between what is expected, the scope, and the MNG localization benefit, assuming projects is what we chose to implement localization mandate, future ammo projects should: 1. Define end goal of the total program “ what are we trying to achieve as MNGDP in this stream by the end of 2025”. 2. Enough planning period should be allocated for localization projects, a suggestion could be making the projects 5 months long instead of 6, and making the 6s month for closure / planning. 3. Deliverables should go through a story-boarding phase and project planning should allow for enough time for that. Agreement on the storyboard / methodology level should minimize altering expectations. Another recommendation is to explore what benefits could be gained by switching the way we implement the localization mandate to operation, instead of projects. | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
112 | الانتهاء من الاحتياج التفصيلي للقدرات المستقبلية_المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | تحققيق كفاءة الانفاق المالية من خلال اسثمار الكوارد الفنية بالوزارة مما ادى الى عدم الحاجة الى استهلاك مدة 22 يوم الخاصة بدعم المستشارين | التنفيذ | التوصيات: الاستفادة من المدة المتبقية الخاصة بدعم السمتشاريين خلال فترة المشروع الثالثة وفق الالويات وبعد موافقة مالك المشروع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
112 | الانتهاء من الاحتياج التفصيلي للقدرات المستقبلية_المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | المشكلة : بسبب عدم وجود جدول تنظيم المعدات لأولوية المشاة الخفيفة ظهر التحدي في التأخر بتحقيق المتطلبات الفنية بشكل دقيق | التنفيذ | اهمية وجود جدول تنظيم المعدات المعتمد لأولوية المشاة الخفيفة أهمية وجود الكميات والاعداد المستهدفة لقدرات الهندسة والعربات | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
112 | الانتهاء من الاحتياج التفصيلي للقدرات المستقبلية_المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | المشكلة : بسبب عدم وجود جدول تنظيم المعدات لأولوية المشاة الخفيفة ظهر التحدي في التأخر بتحقيق المتطلبات الفنية بشكل دقيق | اهمية وجود جدول تنظيم المعدات المعتمد لأولوية المشاة الخفيفة | أهمية وجود الكميات والاعداد المستهدفة لقدرات العربات والهندسة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
112 | الانتهاء من الاحتياج التفصيلي للقدرات المستقبلية_المرحلة الثانية | Hatem Almutairi | المشكلة : بسبب عدم وجود جدول تنظيم المعدات لأولوية المشاة الخفيفة ظهر التحدي في التأخر بتحقيق المتطلبات الفنية بشكل دقيق | التنفيذ | اهمية وجود جدول تنظيم المعدات المعتمد لأولوية المشاة الخفيفة أهمية وجود الكميات والاعداد المستهدفة لقدرات الهندسة والعربات | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
98 | تطوير الإدارة العامة لشؤون الضباط | Ali Alfuraidi | محدودية المعلومات في جهات المقارنة المعيارية الدولية بسبب سرية المعلومات للقطاع العسكري | المقارنة المعيارية | اختيار جهات محلية للمقارنة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
98 | تطوير الإدارة العامة لشؤون الضباط | Ali Alfuraidi | غير مكتملة التفاصيل مرحلة الموائمة مع النموذج التشغيلي المستقبلي | تصميم النموذج التشغيلي | البدء بتفصيل النموذج التشغيلي المستقبلي والاستفادة من تفصيل المشروع لهيئة القوى البشرية | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
98 | تطوير الإدارة العامة لشؤون الضباط | Ali Alfuraidi | الاوصاف الوظيفية لا تتوائم مع المصطلحات العسكرية | تصميم النموذج التشغيلي | الاستفادة من تعديل الاوصاف الوظيفية العسكرية للمشروع مع مركز بناء القدرات | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
107 | مشروع الانتهاء من خطة التزام الشركات المحلية بتلبية احتياجات الوزارة للقدرات (المرحلة 2) | Abdullah Alsaab | عدم قدرة الهيئة العامة للصناعات العسكرية على توفير تقرير المواصفات الفنية للقدرات الوطنية والمواصفات الفنية للقدرات العالمية | تقرير المواصفات الفنية للقدرات الوطنية والمواصفات الفنية للقدرات العالمية بالاشتراك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقرير اليوم الصناعي | عدم ربط نطاق المشروع ومستهدفاته بجهات خارجية قدر المستطاع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
158 | الموائمة مع النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الإعلام وبناء الخطة التفعيلية | Mohamed Shahat | أنشطة البوابات المرحلية لم تكن متواءمة مع الخطة الزمنية للمشروع | إعادة تطوير بعض المخرجات | تضمين مدة أنشطة البوابات المرحلية ضمن الخطة الزمنية للمشروع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
158 | الموائمة مع النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الإعلام وبناء الخطة التفعيلية | Mohamed Shahat | التأخر في معرفة توجه أصحاب المصلحة | تأخر التسليم | وضع خطة تواصل مبكرة مع أصحاب المصلحة لضمان المواءمة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
169 | مشروع توطين الاسلحة الخفيفة | saad alshahrani | عدم القدرة على الحصول على بيانات | التنفيذ | الحصول على البيانات التي تم تحديدها سابقاً تعنى بمخرج واحد فقط من مخرجات المشروع حيث أن المخرج يؤثر على مسار المشروع كاملاً ومن دونها لا يمكن تحقيق المستهدفات , لذى أوصي في الحالات المشابهة أن يتم جمع و تحليل البيانات للمشاريع اللتي تحتوي على دراسة وضع راهن او تحليل بيانات حالية قبل بداية المشروع بمدة تترواح من اسبوعين إلى 3 أشهر بناء التجارب السابقة. | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
111 | تصميم منهجية وإطار عمل تطوير أدلة سياسات وإجراءات وزارة الحرس الوطني | Waleed Mahroos | تدني عدد المشاركين في النشاط الفردي والحضور لليوم الرابع من الدورة التدريبية (إطار عمل ومنهجية تطوير أدلة السياسات والإجراءات وزارة الحرس الوطني) حيث استلام إجابات النشاط الفردي بعد اسبوع من اليوم الثالث للدورة التدريبية عبر البريد الإلكتروني وعقد إجتماع أفتراضي عبر مايكرسوفت تيمز لليوم الرابع. | تنفيذ المشروع | .الأثر على المرحلة: عدم تحقيق النتائج المرجوة اعتماد الطريقة التقليدية عند عقد الدورات التدريبية (حضور المتدربين لقاعات التدريب) وعدم انقطاع أيام التدريب. | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
117 | ترقية المرحلة الثانيه من اسطول LAV | Dowihes Alsahli | اغلاق المشروع لعدم مناسبة العرض الفني والمالي المقدم من قبل الشركة | مرحلة اختيار الموردين | الدروس المستفادة 1- يجب ان يكون هناك تحليل عميق لاصحاب المصلحة قبل البدء بالمشروع. 2-ضرورة وجود توقعات واضحة لقدرات الشركة والتكاليف في المراحل الاولى للمشروع، واتخاذ اجراء في حينه. 3-تم العمل على مسار الخيارات البديلة بالتزامن مع اعادة العمرة مما ساعد على تخفيف مخاطر فشل خيار اعادة العمرة. 4-الحاجة الى متابعة فريق العمل وتقييم مشاركتهم وحل اي مخاوف لديهم والقيام باجراءات تصحيحية في حينه. 5-يفضل عند طلب اعضاء فريق العمل توضيح الجدرات المطلوبة و وصف مشاركة كل عضو في الفريق والاعمال المطلوبة منه. 6- اهمية التوثيق لجميع اعمال ومشاركات اصحاب المصلحة في حينه وفي حال تعذر توقيع المحاضر من اي جهة يجب حل هذه المشكلة في وقته. | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
168 | مشروع توطين إعادة عمرة صواريخ الاميسترال 2 - المرحلة الثالثة | Sultan Alnoman | تم التوجيه من قبل سعادة المدير التنفيذي لبرنامج التطوير بضم مستهدفات المسار الثالث ضمن مشروع القدرات المستقبلية | التنفيذ | إدراج مستهدفات المسار الثالث ضمن مشروع القدرات المستقبلية حسب توجيه سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج التطوير | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
168 | مشروع توطين إعادة عمرة صواريخ الاميسترال 2 - المرحلة الثالثة | Sultan Alnoman | تم استبعاد المسار الأول لعدم اجتياز العرض المقدم للتقييم | التنفيذ | عدم اجتياز العرض المقدم من شركة ام بي دي ايه للتقييم الفني والمالي واستبعاد خيار اعادة العمرة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
168 | مشروع توطين إعادة عمرة صواريخ الاميسترال 2 - المرحلة الثالثة | Sultan Alnoman | تعليق المسار الثاني حيث أن المخرج المستهدف يعتمد على التوصية المقدمة من الإدارة القانونية لسمو وزير الحرس الوطني حيال مشاركة عينات الصواريخ مع جهة خارجية | التنفيذ | عدم صدور توجيه من قبل سمو الوزير حيال مشاركة العينات | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
174 | دراسة المسارات المختلفة لمشروع تطوير التعويضات والمزايا لمنسوبي الشؤون الصحية بالحرس الوطني | Alaa Alkadi | الموائمة الفعالة مع الشؤون الصحية قبل بدء المشاريع | تحليل الوضع الراهن | ينبغي أن يكون هناك موائمة مسبقة مع الشؤون الصحية في مرحلة مبكرة من المشروع لتوضيح أهمية سرعة التجاوب في الطلبات المقدمة من قبل البرنامج خاصة عند جمع البيانات حيث يترتب عليها تأخير في تحليل البيانات ومخرجات المشروع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
154 | (EPM) ترقية أداة ادارة المشاريع | Hani Alrobayan | الغاء المشروع | التنفيذ | بسبب عدم اخذ الموافقات اللازمة للمشروع تم الغاء المشروع قبل بدء التنفيذ، ولذلك يجب عدم فتح بطاقة لاي مشروع قبل التأكد من الموافقات اللازمة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
115 | توطين التطوير والتشغيل GIS المرحلة الثانيه | Shikha Alsalih | توفير الانفاق بنسبة 20% من العرض المالي المقنرح بالاضافة الى توطين انفاق ادارة نظم المعلومات الجغرافية من خلال التعاقد مع شركة محلية | مرحلة التنفيذ | الأخذ بعين الاعتبارالوقت الزمني المتوقع لتنفيذ المهام المطلوبة من الجهات المشاركة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
103 | حوكمة التحول التفصيلية | Amer Alsaleh | المحافظة على وتيرة اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع ساهمت بشكل كبير في التأكد من توافق المخرجات مع توقعات أصحاب المصلحة، وتوجيه المشروع بالشكل الصحيح | التنفيذ | الالتزام بعقد اللجنة التوجيهية للمشروع ولو لم تكن هناك مخرجات للاعتماد أو تحديات للتصعيد | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
103 | حوكمة التحول التفصيلية | Amer Alsaleh | الاجتماع اليومي مع الشركة المنفذة طوال فترة تنفيذ المشروع أدى إلى التزام الشركة بإحراز تقدم مستمر بشكل يومي | التنفيذ | الالتزام بعقد الاجتماع اليومي مع الشركة المنفذة للمشروع وعدم الغاءه لأي سبب من الأسباب | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
103 | حوكمة التحول التفصيلية | Amer Alsaleh | تغيير مدير المشروع ليكون الشخص ذا الخبرة في المجال وعدم تعيين مدير مشروع غير متخصص | التنفيذ | الزام الشركة المنفذة بأن يكون مدير المشروع هو الشخص ذا الخبرة في المجال | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
103 | حوكمة التحول التفصيلية | Amer Alsaleh | مقاومة الشركة تنفيذ بعض متطلبات كراسة الشروط والمواصفات بحجة عدم تضمين الشركة لهذه المتطلبات في العرضي الفني والمالي المقدمين من الشركة خلال مرحلة التعاقد | التنفيذ | التحقق من تضمين كافة متطلبات كراسة الشروط والمواصفات بشكل واضح ضمن العروض الفنية والمالية للشركات خلال مرحلة التعاقد | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
103 | حوكمة التحول التفصيلية | Amer Alsaleh | ضعف جودة ترجمة المخرجات من قبل الشركة المنفذة | التنفيذ | وجود فريق بالبرنامج معني بالتحقق من الجودة اللغوية لمخرجات المشاريع وتوحيدها في كافة مخرجات مبادرات التحول | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
170 | مشروع تطوير وزيادة ايرادات مركز الأعمال بالشؤون الصحية ​ | Fahad Gohal | لايوجد | لايوجد | لايوجد | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
176 | نظام ادارة المعاملات و اللجان والمهام | Abdullah Almasar | تم انشاء نظام اولي وتم اعتماده | التخطيط | لا يوجد اجراءات واضحة لعمل نظام متكامل لادارة المهام واللجان والمعاملات. لذلك النظام الاولي يفي بالغرض حالياُ | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
104 | مبادرة تطوير المكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Talal Almadhi | وجود فريق متخصص وذو خبرة في النماذج التشغيلية والمكاتب التنفيذية وإدارة الموارد البشرية ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات المبادرة | التنفيذ | الحرص على تقييم فريق العمل المقترح من الشريك الاستشاري واختيار فريق عمل متخصص أثناء مرحلة التعاقد | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
104 | مبادرة تطوير المكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Talal Almadhi | عدم وجود آلية ومعايير واضحة لقبول التغييرات المقترحة من المكاتب التنفيذية على مستوى الهيكل التنظيمي | التنفيذ | تطوير آلية ومعايير واضحة وموحدة للنموذج التشغيلي المستهدف لقبول التغييرات على مستوى الهياكل التنظيمية | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
104 | مبادرة تطوير المكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Talal Almadhi | عدم التزام أصحاب المصلحة الرئيسين بالجدول الزمني المتفق عليه في خطة اطلاق المشروع في تقديم الملاحظات وإبداء المرئيات | التنفيذ | تطوير خطة تواصل محكمة بقيادة قادة البرنامج وذلك لوجود أصحاب مصلحة رئيسيين من قادة الوزارة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
104 | مبادرة تطوير المكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Talal Almadhi | عدم الالتزام بنموذج حوكمة مبادرة تطوير المكاتب التنفيذية المعتمد التي تم عرضه في اجتماع اطلاق المبادرة | التنفيذ | تطوير نموذج حوكمة يتناسب مع طبيعة الوزارة ويحاكي الواقع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
145 | نظام إدارة الإجراءات والسياسات | Majed Alsalem | عدم امكانية مشاركة البيانات مع الشركة المنفذة للمشروع | تخصيص النظام ونقل البيانات | يجب العمل مع ادارة الامن في اوقات مبكرة من دورة حياة المشروع للاتفاق معهم على الالية المناسبة لمشاركة البيانات وفقاً لطبيعة المشروع وحساسية البيانات. واقترح ان يضمن ذلك كقائمة تحقق في احد مراحل المشروع المبكرة لتجنب ذلك | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
145 | نظام إدارة الإجراءات والسياسات | Majed Alsalem | تجهيز بيئة الاستضافة المناسبة للنظام | التنفيذ | يجب العمل مع جميع المعنيين بالبرنامج لتحديد بيئة الاستضافة المناسبة للنظام سواءً سحابيا او محليا في مقر البرنامج ويتم ذلك بالنظر الى حساسية المشروع وفي حال الذهاب الى خيار الاستضافة السحابية فيجب اختيار شركة مصنفة فئة أ في تصنيف هيئة الاتصالات حفاظا على سرية البيانات المرفوعة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
145 | نظام إدارة الإجراءات والسياسات | Majed Alsalem | تجهيز بيئة الاستضافة المناسبة للنظام | التنفيذ | يجب العمل مع جميع المعنيين بالبرنامج لتحديد بيئة الاستضافة المناسبة للنظام سواءً سحابيا او محليا في مقر البرنامج ويتم ذلك بالنظر الى حساسية المشروع وفي حال الذهاب الى خيار الاستضافة السحابية فيجب اختيار شركة مصنفة فئة أ في تصنيف هيئة الاتصالات حفاظا على سرية البيانات المرفوعة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
128 | شراكات القطاع العام والخاص (اثبات مفهوم) | Meshari Alsulaim | المحافظة على وتيرة اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع ساهمت بشكل كبير في التأكد من توافق المخرجات مع توقعات أصحاب المصلحة | التنفيذ | الالتزام بعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية ولو لم تكن هناك مخرجات للاعتماد أو تحديات للتصعيد | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
128 | شراكات القطاع العام والخاص (اثبات مفهوم) | Meshari Alsulaim | وجود فريق متخصص وذو خبرة في الشراكات بين القطاع الخاص والعام ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات المشروع | التجهيز | الحرص على تقييم فريق العمل المقترح من الشريك الاستشاري واختيار فريق عمل متخصص أثناء مرحلة التعاقد | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
128 | شراكات القطاع العام والخاص (اثبات مفهوم) | Meshari Alsulaim | عدم وجود فريق يتحدث باللغة العربية أدى إلى صعوبة بفهم المبادرات والمشاريع في المحفظة الخمسية وغيرها | التنفيذ | التأكد من وجود الغالبية من الفريق استشاري يتحدث باللغة العربية أو بذل جهد أكبر من فريق العمل بشرح المشاريع والمبادرات لفهم نطاق العمل. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
159 | مشروع القدرات المستقبلية وخطة التزام الشركات المحلية- المرحلة الثالثة | Turki Alanazi | حجم المشروع واتساع طبيعة النطاق وكمية الأعمال المطلوبة تطلبت وجود موارد بشرية أكبر من الموارد المتاحة لغرض التنظيم وترتيب أعمال تلك الفرق ، لذا جرى اشراك المزيد من الموارد البشرية وتقسيم الفريق حسب المهام | مارس ابريل مايو جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر | وضوح المخرجات في وقت مبكر يساهم في التقييم المبدئي الصحيح للموارد البشرية ويضمن تنفيذ المشروع حسب الوقت والجودة المطلوبة ، وجود الموارد البشرية في الوقت المناسب يضمن عدم تأثر أوقات تسليم المخرجات نوصي في المرحلة القادمة من المشروع بأن يتم تقسيم الفريق الى قسمين أو ثلاثة واضافة عضو لكل فريق معني بمخرجات محددة لغرض ضبط تقدم المهام وادارة المشروع بشكل يضمن انجازالمخرجات بالجودة والوقت المناسبين كما نرى من الضروري تفرغ الأعضاء المكلفين كموارد بالمشروع بشكل كامل بنسبة 100% نظرا لحجم الأعمال الكبير ، تفاديا لأي تأخير او انخفاض بجودة المخرجات | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
163 | مشروع توطين الذخائر - المرحلة الثالثة | Omar AlKhamis | استغرقت أوقات الاستجابة من الشركات والهئية العامة للصناعات العسكرية وأصحاب المصلحة الخارجيين وقتًا أطول من المتوقع | التنفيذ | عدم تضمين مهام انتظار الاستجابة كهدف شهري أو عدم معاملة المسار كمشروع بحد زمني | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
163 | مشروع توطين الذخائر - المرحلة الثالثة | Omar AlKhamis | عدم الموائمة ونقل المعرفة: لم يكن هناك منهجيات موحدة لمسارالتوطين مما أدى إلى اختلافات في أشكال وطبيعة المخرجات ومستوى نضجها ومستوى تفصيلها | التنفيذ | توحيد أعمال التوطين تحت منهجيات موحدة لكل مرحلة من المراحل الأساسية | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
163 | مشروع توطين الذخائر - المرحلة الثالثة | Omar AlKhamis | بناءً على سرية بيانات الذخيرة، تم العمل في غرفة البيانات السرية. هناك عدة مشاكل رئيسية واجهناها أثناء العمل في هذه الغرفة: 1. محدودية الموارد: • مساحة محدودة: عدة أشخاص يعملون في مجالات مختلفة في نفس المكان. • أجهزة محدودة: عدة أشخاص يشاركون في استخدام نفس الأجهزة المحمولة (الأجهزة المتوفرة). • محدودية البحث والابداع: لا يوجد إنترنت ولا مكتبة متاحة للبحث والوصول إلى المعلومات. | التنفيذ | هناك بعض التوصيات الممكنة للتغلب على المشاكل المذكورة: • توسيع مساحة العمل: - ينبغي النظر في زيادة مساحة غرفة البيانات لاستيعاب عدد الأشخاص العاملين بشكل أفضل. - تخصيص مناطق محددة لكل مجال عمل لزيادة الخصوصية والفعالية. 2.إدارة الأجهزة بشكل أفضل: - تحديد جداول زمنية واضحة لاستخدام الأجهزة المتاحة لضمان الاستخدام الأمثل. - إضافة أجهزة إضافية. 3.تحسين البحث والوصول إلى المعلومات: - إنشاء مكتبة رقمية محلية للمراجع والبيانات ذات الصلة للاستفادة منها دون الحاجة إلى إنترنت. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
163 | مشروع توطين الذخائر - المرحلة الثالثة | Omar AlKhamis | عدم وجود توافق بين ماهو متوقع من المشروع والنطاق وفائدة الوزارة من مرحلة التوطين للذخائر | التنفيذ | لضمان وجود توافق بين ماهو متوقع من المشروع والنطاق وفائدة الوزاة من مرحلة التوطين للذخائر مع افتراض ان المشاريع هي الطريقه التى يتم تنفيذ اعمال التوطين ارى ان الطريقه التى يجب ان تتبع هي التالي : 1. تحديد الهدف النهائي للبرنامج الكلي ، مالذي نحاول تحقيقه كبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني فيما يتعلق في مسار توطين الذخائر 2. يجب تخصيص فترة تخطيط كافية لمشاريع التوطين ،وهناك اقتراح يتمثل في ان تكون 5 أشهر بدلا من 6 أشهر بحيث يكون الشهر السادس مخصص لإغلاق المشروع / والتخطيط للمرحلة القادمة 3. يجب أن تمر المخرجات بمرحلة السرد القصصي او الموضوعي لكي يتمكن الفريق من تخصيص وقت كافي لرسم الخطة للتنفيذ وبالتالي التأكيد على ان التوقعات مع اصحاب المصلحة واضحة وتقلل من خطورة عدم وضوح نطاق العمل وخطة المشروع . 4. توصية اخرى في ان يتم تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ العمليات بدلا من تنفيذه كمشروع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
161 | مشروع استدامه منظومات وزارة الحرس الوطني المرحله الثانيه | Nawaf Alnasser | المفاوضات المالية مع الشركات | التنفيذ | المفاوضات المالية مع الشركات على المبلغ الإجمالي يكون أفضل واكثر فاعلية من المفاوضات على مستوى البنود في المشاريع الضخمة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
161 | مشروع استدامه منظومات وزارة الحرس الوطني المرحله الثانيه | Nawaf Alnasser | اعداد كراسة الشروط والمواصفات | التنفيذ | كراسة الشروط والموصفات من الممكن أن لا تطابق نماذج وزارة المالية بعد تأييد الهيئة لكن العقد يجب أن يطابق النماذج المحددة من وزارة المالية | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
161 | مشروع استدامه منظومات وزارة الحرس الوطني المرحله الثانيه | Nawaf Alnasser | اعداد كراسة الشروط والمواصفات | التنفيذ | يفضل أن يتم تطوير مصفوفة للامتثال لمتطلبات المشروع يتم تسليمها للشركات مع كراسة الشروط والموصفات تقوم الشركات من خلالها بتعبئة امتثالها على كل متطلب استنادً على (الصفحة ، البند) من العرض الفني المقدم من قبل الشركة. | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
178 | تطوير أنشطة تفعيل النموذج التشغيلي المستهدف لوزارة الحرس الوطني | Meshari Alsulaim | الحرص على تقييم فريق العمل المقترح من الشريك الاستشاري واختيار فريق عمل متخصص اثناء مرحلة التعاقد | التنفيذ | وجود فريق متخصص وذو خبرة في أنشطة التفعيل يساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات المشروع | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
178 | تطوير أنشطة تفعيل النموذج التشغيلي المستهدف لوزارة الحرس الوطني | Meshari Alsulaim | الحرص على الاستفادة من دراسات وتصاميم المشاريع السابقة في البرنامج مثل حوكمة التنفيذ وتفعيل قيادة المنطقة الوسطى وغيرها | التنفيذ | ضمان الخروج بمخرجات تتوائم مع الدراسات والتحديات التي واجهت المشاريع السابقة في البرنامج | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
100 | مراجعة أوجه كفاءة الإنفاق | Abdulmajeed Alsubaie | جمع البيانات | جميع المراحل | إدارة وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة | 2025-11-05 15:09 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
147 | بوابة المعرفة | Hani Alrobayan | واجه المشروع تحديات وصعوبات مع المقاول المنفذ بسبب عدم وجود بنود داخل النطاق او العقد تنص على ضرورة أن يكون العمل داخل مقر البرنامج | التنفيذ | يجب أن يكون هنالك مراجعة دقيقة للنطاق الذي سيتم طرحه وخاصة النطاق التقني واضافة نقطة في العقد بأنه يجب على المقاول العمل في مقر البرنامج متى مادعت الحاجة الى تواجده وذلك من خلال اشعارهم من قبل مدير المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
147 | بوابة المعرفة | Hani Alrobayan | عدم توثيق الاجراءات الخاصة بالبوابة وآلية عملها قبل تنفيذ البوابة | التنفيذ | يجب أن يتم توثيق الاجراءات الخاصة بالانظمة التقنية قبل عملية التنفيذ لكي لاتتسبب في تغيير او تاخير في تنفيذ بعض انشطة المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
147 | بوابة المعرفة | Hani Alrobayan | عدم ادارة توقعات اصحاب المصلحة بشكل جيد | التخطيط | يجب ان يتم ادارة توقعات اصحاب المصلحة بشكل جيد قبل واثناء تنفيذ المشروع وذلك لكسب الدعم اللازم من قبلهم والاستفادة من توجيهاتهم نظرا لفهم الفائدة المرجوة من النظام | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
148 | تطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستراتيجية | Hani Alrobayan | عدم وجود بيانات ومؤشرات متكاملة قبل البدء بالنظام | التنفيذ | تجهيز جميع البيانات والمتطلبات والاجراءات التي يتطلب من النظام عملها قبل البدء بطرح المشروع والتعاقد لضمان الاستادة الكاملة من النظام وعدم تاخر تنفيذ المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
147 | بوابة المعرفة | Hani Alrobayan | التاكد من اهلية قبول الشركات والموظفين للعمل مع الجهات الامنية | التخطيط | يجب أن يكون هنالك مراجعة من قبل قسم العقود للشروط الخاصة بأهلية العمل للموظفين والشركات مع الوزارة وان يتم استبعاد الشركة المتقدمة في حال عدم اهليتها وان يتم اخطار الشركات بالشروط والاحكام الخاصة بالجهات العسكرية مثل منع دخول بعض الجنسيات لمقر الوزارات العسكرية | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
147 | بوابة المعرفة | Hani Alrobayan | عدم مطابقة المخرجات الموجودة في العقد مع المخرجات الموجودة في الميثاق | التنفيذ | يجب ان يتم بناء الميثاق بعد عملية التعاقد وكذلك التاكد من المسميات والاعداد والمخرجات الموجودة في العقد لتتناسب معها البيانات الموجودة في الميثاق لضمان وضوح طلب الموافقة على شهادة الانجاز عند رفع الطلب | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
148 | تطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستراتيجية | Hani Alrobayan | عدم تحديد وتوضيح أدوار ومسؤوليات مقاولين المشروع | التنفيذ | يجب تحديد دور ومهام كل مقاول في المشروع، حيث يجب أن يتم عقد اجتماع قبل بداية تنفيذ المشروع لتحديد المتطلبات الخاصة بمقاول البنية التحتية والاستضافة وأدوار المقاول المنفذ للمشروع والمقاول المسؤول عن الدومين الخاص بالبرنامج وكتابة محضر بالاتفاق | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
148 | تطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستراتيجية | Hani Alrobayan | عدم تحديد جميع الرخص والاحتياج الخاصة بالنظام قبل الطرح | التخطيط | يجب حصر جميع الرخص المطلوبة لتفعيل وتنفيذ اي مشروع تقني مستقبلا لضمان عدم تاخر انشطة المشروع بسبب رخص معينة يتم طلبها اثناء التنفيذ، يجب اضافة جميع الرخص وتوفيرها من خلال المقاول المنفذ وتكون ضمن ميزانية المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
106 | تطوير كراسة الشروط والمواصفات لأنظمة القيادة والسيطرة | Hani Alrobayan | الموائمة المبكرة | التنفيذ | يجب رفع مستوى التواصل والموائمة قبل وأثناء تنفيذ المشروع مع أصحاب المصلحة وخاصة الرئيسيين والمؤثرين على نجاح المشروع لضمان دعمهم وادارة توقعاتهم بالشكل الصحيح | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
106 | تطوير كراسة الشروط والمواصفات لأنظمة القيادة والسيطرة | Hani Alrobayan | عدم ثبات فريق العمل | التنفيذ | يجب تحديد احتياج فريق العمل والتأكد من امكانية اكمال المشروع ضمن الفريق لضمان عدم تأثر مخرجات المشروع وضعف جودتها نظرا لاستبدال الفريق. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
143 | إنتاج أعمال إبداعية لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني | Mohammed Alkhalid | التاخر في اصدار التصاريح اللازمة تغيير خطط المشروع الموائمة مع الجهات ذات العلاقة | مرحلة التنفيذ جميع المراحل جميع المراحل | التاكد من اخذ التصاريح اللازمة والموافقات اللازمة قبل تحديد وقت تنفيذ المشروع إشراك اصحاب المصلحة والمعنيين بالمشروع من وقت التخطيط لضمان عدم تغيير خطة المشروع التواصل الفعّال والمستمر | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
188 | تفعيل نواة إدارة تكامل القدرات | adel alotaibi | كان هناك تقصير من جانب الشريك الاستشاري بشأن الترجمة وتأخر تسليم المخرجات، وتم تفادي الخلل من خلال طلب تغيير المترجم وتعريفه بالمصطلحات العسكرية المستخدمة لدينا | التنفيذ | المتابعة المستمرة مع الفريق الاستشاري ومشاركة فريق النواة والعمل معه | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
188 | تفعيل نواة إدارة تكامل القدرات | adel alotaibi | عدم معرفة هيئة العمليات بأدوار ومسؤوليات الإدارة كان خطر قد يتسبب في تأخير اعتماد جدول التنظيم والمعدات، ولكن تم تفادي المشكلة من خلال إشراك ممثل الهيئة مع فريق عمل المشروع للتعريف بالإدارة واجراءاتها المعتمدة | التنفيذ | مخاطبة سعادة رئيس الجهاز العسكري وطلب ممثل من إدارة التنظيم والتسليح للعمل مع فريق عمل المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
155 | تطويرنموذج تشغيلي لإدارة الأمن الوقائي | Ali Alfuraidi | ترجمة المخرج من قبل الشركة الاستشارية | مرحلة التنفيذ | طلب المخرج بنسخة عربية من الشركة الأستشارية بصفة رسمية وذلك من خلال إضافة طلب الترجمة في طلب الحصول على المعلومات أثناء الطرح | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
155 | تطويرنموذج تشغيلي لإدارة الأمن الوقائي | Ali Alfuraidi | تأثير عملية الموائمة المستمرة دون تحديد الغرض من الموائمة مع أصحاب المصلحة قبل بدء المشروع( موافقة/ اطلاع)،يؤدي الى تأخير في الجدول الزمني للمشروع | جميع المراحل | التقيد بحوكمة المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
126 | برنامج تطوير التحول للمرحله الصفريه الأولى | Ali Faisal Abusaq | وجود فريق متخصص ذو خبره عالية في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة، ساهم في تحقيق مستهدفات المشروع ، وزيادة نسبة الرضى لدى اصحاب المصلحة وانعكاس ذلك على سمعة البرنامج | التنفيذ | الحرص على تقييم فريق العمل المقترح من قبل الشريك الاستشاري وفق معايير تم وضعها من متخصصين في نفس المجال اثناء مرحلة التعاقد. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
126 | برنامج تطوير التحول للمرحله الصفريه الأولى | Ali Faisal Abusaq | عدم التزام اصحاب المصلحة الرئيسيين بالجدول الزمني المتفق عليه قبل مرحلة التنفيذ | التنفيذ | تطوير خطة تواصل محكمة مع الادارات المعنية بالترشيح في الوزارة والاتفاق على الية تصعيد واضحة، والتواصل معهم بشكل مستمر وضمان وصول أسماء المرشحين خلال فترة زمنية كافية قبل البدء بالبرنامج التدريبي. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
126 | برنامج تطوير التحول للمرحله الصفريه الأولى | Ali Faisal Abusaq | عدم وجود آلية واضحة لضمان تنفيذ انشطة المشرو ع الخاصة بالتمكين والتواصل طوال فترة تنفيذ المشروع | التنفيذ | تطوير الية واضحة تضمن الموائمة والمتابعة المستمرة لتنفيذ أنشطة التمكين والتواصل المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف المرجوة. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
207 | مشروع تطوير وحدة استقطاب الكفاءات القيادية | Faisal Binabdulwahid | تم تغير التوجه خلال مرحلة تنفيذ المشروع أكثر من مره خلال المشروع | التنفيذ | العمل على عقد اجتماعات دورية للموائمة مع أصحاب المصلحة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
207 | مشروع تطوير وحدة استقطاب الكفاءات القيادية | Faisal Binabdulwahid | الموائمة مع أصحاب المصلحة | التنفيذ | التواصل الفعّال والمستمر | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
207 | مشروع تطوير وحدة استقطاب الكفاءات القيادية | Faisal Binabdulwahid | الحرص على تقييم فرق العمل المقترح من الشريك الاستشاري واختيار فريق عمل متخصص اثناء مرحلة التعاقد | التنفيذ | وجود فريق متخصص وذو خبرة في مشروع وحدة استقطاب الكفاءات يساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | عقد ورش عمل متكررة مع ممثلي الجهات بداية المشروع ساهمت في فهم الممثلين رحلة بناء قاعدة بيانات المشاريع وبالتالي تحديثها بشكل تدريجي | التنفيذ | التدرج في طلب بيانات المشاريع وتقديم الدعم المستمر والمرونه في تعديل المتطلبات ساهم بشكل كبير في نجاح جمع قاعدة بيانات المشاريع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | تأخر استلام البيانات من اصحاب المصلحة مما يؤثر على بناء قاعدة البيانات | التنفيذ | المتابعة مع الممثلين بشكل اسبوعي (من خلال البريد الإلكتروني والإتصال الهاتفي وجدولة إجتماعات ) لضمان تحديث قاعدة البيانات ومخاطبة الجهات بنسب إكتمال البيانات لكل جهة لتحفيز الممثلين وشكر جهودهم | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | عدم وضوح متطلبات إطلاق لوحة معلومات مشاريع الوزارة من ادارة البيانات والادارة العامة لتقنية المعلومات | التنفيذ | عقد اجتماعات مع الادارتين للموائمة معهما لضمان اطلاق اللوحة حسب المخطط له والتأكد من إستيفاء كامل المتطلبات | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | تأخر تعيين مدير ومنسوبي مكتب إدارة المشاريع المؤسسي له تأثير على خطة التفعيل | التنفيذ | في مشاريع التفعيل من الأفضل عدم تضمين الخطة أنشطة لا يمكن السيطره عليها من قبل مدير المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | عدم وجود إجراء موحد لطرح المشاريع والموافقة عليها في الجهات في الوزارة | التنفيذ | تم عقد ورش عمل مع ممثلي الجهات لفهم إجراءات الموافقة على المشاريع للنظر في إمكانية توحيدها | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | تباين بيانات المشاريع في المحفظة الخمسية والبيانات من ممثل وكالة الشؤون الفنية | التنفيذ | حصر قائمة مدخلي البيانات وتحديد الصلاحيات وموئمتها مع المهام والادوار والمسئوليات والموائمة مع فريق الإدارة الإستراتيجية بالبرنامج للتأكد من دقة البيانات | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
166 | خطة تفعيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسي | Tahani Moawad | البدء في جمع مخاطر مشاريع الوزارة وعمل خطة تدرج في تحسين تعريف المخاطر وتطوير خطط الإستجابة حتى يتم تأسيس مكاتب إدارة المشاريع الفرعية | التنفيذ | عقد ورش عمل متكررة لشرح آلية تطوير سجل المخاطر والتدرج في طلب مخاطر المشاريع وتقديم الدعم المستمر والمرونه في تعديل المتطلبات ساهم بشكل كبير في نجاح تطوير سجل المخاطر للمشاريع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
125 | Demo Planned Project | Abdullah Akbar | نى | ى | ن | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
191 | تطوير بنود الخدمة للمكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Meshari Alsulaim | الحرص على عقد اجتماعات مع القادة لتحديد الاحتياجات والمواءمة مع المعنيين لدراسة إمكانية تلبية المتطلبات حسب الوضع الحالي والأنظمة المعمول بها. | التنفيذ | المواءمة المستمرة مع أصحاب المصلحة الخارجيين | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
191 | تطوير بنود الخدمة للمكاتب التنفيذية في وزارة الحرس الوطني | Meshari Alsulaim | التفاوت بين متطلبات القادة في نطاق بنود الخدمة والامكانيات النظامية والإدارة المالية والمشتريات | التنفيذ | أهمية وجود مكتبة للأدوات النظامية الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية والوضع الحالي بوزارة الحرس الوطني (من اتفاقيات اطارية، وأعمال هيئة كفاءة الانفاق، الاشتراطات المالية الحكومية) | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
179 | دراسة واقتراح جوائز للشؤون الصحية ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بها | Mohammed Alqanawi | قبل البدء في المشروع تم تحديد الهدف الأساسي من المشروع وما الذي نأمل في تحقيقه من خلال دراسة واقتراح هذه الجوائز | تنفيذ | يساعد تحديد الأهداف في توجية عملية الدراسة والاقتراح وضمان ان تكون هذه الجوائز متوافقة مع توجهات المنظومة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
179 | دراسة واقتراح جوائز للشؤون الصحية ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بها | Mohammed Alqanawi | يعتمد اقتراح ودراسة الجوائزعلى البحث و التحليل المكثف ويجب دراسة افضل الممارسات في المجال و تحليل تجارب مماثلة قدر المستطاع وجمع بيانات ذات الصلة | تنفيذ | يساعد البحث و التحليل في تحديد أنواع الجوائز المقدمة وتصميم عملية الترشيح ووضع معايير تقييم عادلة و اختيار اليات في تحكيم فعالية تحقيق الأهداف المرجوة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
183 | تفعيل النموذج التشغيلي المستهدف للإدارة العامة للأسلحة والذخيرة | Thamer Fawzan Alfawzan | الحرص على استمرار انعقاد الاجتماعات والموائمة المستمرة مع الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة لتلبية متطلباهم للأدوار والمسؤوليات والإجراءات العمل المستديمة وغيرها، وأصحاب المصلحة ذات الصلة | التنفيذ | أهمية المواءمة المستمرة مع أصحاب المصلحة لضمان توافق التوجهات وتحقيق الأهداف المشتركة | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
183 | تفعيل النموذج التشغيلي المستهدف للإدارة العامة للأسلحة والذخيرة | Thamer Fawzan Alfawzan | ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة بين الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة وإدارة التنظيم والتسليح فيما يخص إعداد القوى البشرية والمعدات. | التنفيذ | ضرورة وجود منهجية واضحة لتحديد الأعداد والمعدات المناسبة وفقًا لمتطلبات العمل. | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
157 | تفعيل نواة وحدة الاستخبارات العملياتية | adel alotaibi | التأخر في اعتماد جداول التنظيم والمعدات لنواة وحدة الاستخبارات العملياتية | التنفيذ | المواءمة المسبقة مع مالك المشروع بالهيكل التنظيمي والموارد وانطلاقها كمرحلة مستقلة مع بداية مراحل المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
157 | تفعيل نواة وحدة الاستخبارات العملياتية | adel alotaibi | تعدد المهام الموكلة لفريق عمل المشروع من هيئة الاستخبارات | التنفيذ | تعيين موارد الجهة على المشروع والمفاهمة المسبقة مع مالك المشروع والاجتماعات الدورية مع الفريق تساهم في عدم تكليفهم في مهام خارج نطاق المشروع | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
157 | تفعيل نواة وحدة الاستخبارات العملياتية | adel alotaibi | اختيار القوى البشرية وتعيينهم في الوحدة | التنفيذ | بمجرد اعتماد جداول التنظيم والمعدات يتم العمل على مسار النقل والتعيين كمسار مستقل في المشروع (دون اعتمادية) وتقييم الوقت المتوقع للمرحلة قبل دخول المشروع مرحلة التنفيذ | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
185 | مشروع تطوير حوكمة للتحول | Saad Alfouzan | توفر البيانات المطلوبة للمشروع | مرحلة التنفيذ | أهمية التحديد المبكر لأصحاب المصلحة والجهات الخارجية المعنية وتكييف العروض بما يتوافق مع اهتمام صاحب المصلحة ويخدم تقدم سير المشروع | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
185 | مشروع تطوير حوكمة للتحول | Saad Alfouzan | توفر البيانات المطلوبة للمشروع | مرحلة التنفيذ | أهمية الوضوح والدقة في تحديد احتياج المشروع للبيانات المطلوبة مع العمل على خطط لاستكمال الأعمال في حال تأخر توفر البيانات | 2025-11-05 15:08 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
199 | السياسات الانتقالية لتفعيل النموذج التشغيلي | Meshari Alsulaim | تقييم فريق العمل من الشريك الاستشاري واختيار فريق عمل متخصص اثناء مرحلة التعاقد أدت إلى الخروج بمخرجات ذات جودة عالية | التنفيذ | الحرص على اختيار فريق متخصص وذو خبرة في نطاق المشروع يساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات المشروع | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
199 | السياسات الانتقالية لتفعيل النموذج التشغيلي | Meshari Alsulaim | تم العمل على تحليل إطار عمل التغيير على النموذج التشغيلي ومصفوفة الصلاحيات والصلاحيات المناطة بحوكمة برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني مكنت من الخروج بمصفوفة فعالة ومتواءمة | التنفيذ | الاستفادة من الدراسات في البرنامج والوثائق ذات الصلة المتعلقة بالصلاحيات وحوكمة البرنامج | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
187 | تطوير نموذج الصلاحية الفنية والقيادية | Abdullah Alsaab | وجود ضعف لدى الشريك الاستشاري في بناء تسلسل العروض، حيث يفتقر إلى الترابط الواضح بين الشرائح، بالرغم من وجود محتوى جيد بالعرض. | التنفيذ | بناء نماذج مفرغة إرشادية بالبرنامج وارسالها للشريك الاستشاري لكيفية بناء العروض | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
187 | تطوير نموذج الصلاحية الفنية والقيادية | Abdullah Alsaab | ضعف ترجمة المخرجات من قبل الفريق الاستشاري. | التنفيذ | تضمين متطلب بناء المخرجات باللغه العربية في كراسة الشروط والمواصفات قبل طرح المشروع، لضمان جودة المخرج وتفادي الحاجة إلى الترجمة لاحقًا | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
196 | تطوير دليل إرشادي ونماذج للخطط السنوية على مستوى الوزارة | Naif Mohammed Alhakbani | تم التنسيق بشكل مسبق مع أصحاب المصلحة في الوزارة للتعريف والتحضير للمراحل اللاحقة للمشروع | التنفيذ | ضرورة التنسيق بشكل مسبق مع أصحاب المصلحة في الوزارة | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
196 | تطوير دليل إرشادي ونماذج للخطط السنوية على مستوى الوزارة | Naif Mohammed Alhakbani | صعوبة في مشاركة بعض البيانات اثناء فترة تنفيذ المشروع | التنفيذ | ضرورة التنسيق بشكل مسبق مع إدارة الامن حيال الالية المناسبة لمشاركة البيانات ولا مانع ان يتم التنسيق لذلك في مراحل مبكرة من المشروع | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
196 | تطوير دليل إرشادي ونماذج للخطط السنوية على مستوى الوزارة | Naif Mohammed Alhakbani | ورش العمل التعريفية لاصحاب المصلحة ساهمت بشكل كبير في توضيح الهدف من المشروع | التنفيذ | ضرورة عمل ورش عمل تعريفية لاصحاب المصلحة للمشاريع التي تؤثر بشكل كبير في طريقة عمل الوزارة او الافراد لتحضيرهم للمرحلة القادمة وفهم تقبلهم وعمل اللازم حيالها | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | أهمية بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة | التنفيذ | ضمان الحفاظ على علاقة قوية مع أصحاب المصلحة عن طريق الوضوح والشفافية وإبقاء أصحاب المصلحة على تواصل وتحديث دائم. تساعد العلاقة القوية في تسهيل عملية المناقشات وتزيد من مستوى الإقناع، وتعزز التجاوب والتفاعل بشكل كبير، وتساعد في تقبل الآراء والمقترحات بشكل أكبر، وتحقق نتائج إيجابية. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | المواءمات تستغرق وقت أطول من المدة المحددة في الخطة | التنفيذ | ضرورة إعداد واعتماد اتفاقية مستوى خدمة شاملة لجميع المواءمات والاتفاقيات المستقبلية مع الجهاز العسكري. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | حداثة التجربة لمنسوبي القطاع في إدارة المشاريع | التنفيذ | تهيئة فريق العمل المخصص للمشروع من الوزارة قبل بدء المشروع بمهارات ودورات تدريبية لإدارة المشاريع، أو وضع آلية لاختيار فرق العمل للمشاريع التي تنفذ من قبل الوزارة. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | نقص في معرفة أهمية الالتزام بحوكمة التنفيذ | التنفيذ | توضيح حوكمة التنفيذ ووضع قواعد ممنهجة للإلتزام، لتوضيح أدوار ومسؤوليات فريق التنفيذ وفريق دعم التنفيذ. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | تفصيل الهيكل التنظيمي من قبل فريق التنفيذ ( فريق قيادة القطاع ) استنادَا على القطاعين الشرقي والغربي وبناء الهيكل على الآراء لنظرائهم في القطاعين. | التنفيذ | إعداد منهجية لتفصيل الهياكل التنظيمية المستهدفة لأدنى مستويات وكيفية بناء الإدارات والشعب والأقسام، مع توضيح النطاق العددي لكل مستوى وظيفي. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
120 | تفعيل قيادة المنطقة الوسطى | Abdullah Alsaab | بدء المشروع مع وجود اعتماديات على مشاريع أخرى. | التنفيذ | دراسة حيثيات المشروع من اعتماديات لمشاريع أخرى أو تقاطعات مع الجهاز العسكري في الوزارة. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | مشكلة : عدم تسليم مخططات دقيقة من الشؤون الفنية في بداية المشروع أدى ذلك إلى خلل في الكميات واختلاف في متطلبات الكهرباء، مما تسبب في زيادة التكاليف. | التنفيذ | ضرورة الحصول على مخططات دقيقة ومعتمدة من الشؤون الفنية قبل بدء التنفيذ لضمان وضوح الكميات والمتطلبات الفنية، وتفادي التعديلات المكلفة أثناء التنفيذ. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | تحديات في تنفيذ التمديدات الميكانيكية بسبب عمر المبنى ووجود مواسير قديمة | التنفيذ | أهمية إجراء فحص فني شامل للبنية التحتية قبل التنفيذ، ووضع خطة تنفيذ خاصة للمباني القديمة تأخذ بعين الاعتبار حالة المواسير والتمديدات لتفادي الأضرار. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | الطرح المبكر للأثاث | التنفيذ | ساعد في توريد الأثاث بوقت مناسب تزامنًا مع إنهاء المشروع. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | التنسيق المسبق مع قسم تقنية المعلومات | التنفيذ | تم تنفيذ التمديدات لكامل المبنى بشكل احترافي، مما يغني عن أي تمديدات خارجية لاحقًا. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | عدم وجود ضمان بنكي يربط المقاول بالدفعة الأخيرة | الأغلاق | ضرورة تضمين بند في العقد يلزم المقاول بتقديم ضمان بنكي وضمان اعمال مربوط بالدفعة الأخيرة، لضمان التزامه بإكمال الأعمال ومعالجة أي ملاحظات بعد التسليم النهائي. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | المشكلة: تأخير الجهة المستفيدة في الاستلام لما بعد سنة من الضمان | الأغلاق | أهمية ربط تاريخ بدء الضمان باستلام الجهة المستفيدة بشكل رسمي، لضمان عدم بقاء مسؤولية المبنى على عاتق فريق المشروع خلال فترة ما بعد الإنجاز، وتفادي تحمّل أي تبعات تشغيلية أو فنية دون غطاء تعاقدي. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
181 | مبادرة مراكز دعم التحول - مبنى 116 | Reem Albadran | تحديات في تنفيذ التمديدات الميكانيكية بسبب عمر المبنى ووجود مواسير قديمة | التنفيذ | أهمية إجراء فحص فني شامل للبنية التحتية قبل التنفيذ، ووضع خطة تنفيذ خاصة للمباني القديمة تأخذ بعين الاعتبار حالة المواسير والتمديدات لتفادي الأضرار. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
184 | مشروع تهيئة حصر وتسجيل بيانات المستفيدين لتحديد الاحتياج المستقبلي​ | Lujain Aljarallah | عدم تسجيل بيانات تابعي منسوبي وزارة الحرس الوطني في نظم تخطيط الموارد المؤسسية التابعة للوزارة والذي بدوره أثر على نطاق المشروع ومخرجاته. | التنفيذ | طلب البيانات قبل البدء بالمشروع وتحليلها للتأكد من شموليتها قبل البدء لتجنب التأخير الخارجي أو التأثير على النطاق أو المخرجات، أوطلب البيانات من قبل جهات خارجية (سدايا) وتحليلها وإكمال النواقص قبل البدء بالمشروع. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
184 | مشروع تهيئة حصر وتسجيل بيانات المستفيدين لتحديد الاحتياج المستقبلي​ | Lujain Aljarallah | نقص في شمولية البيانات وعدم تحديثها بشكل مستمر في نظم تخطيط الموارد المؤسسية مما يؤثر على جودة المخرجات وشموليتها. | التنفيذ | طلب البيانات قبل البدء بالمشروع وتحليلها للتأكد من شموليتها قبل البدء لتجنب التأخير الخارجي أو التأثير على النطاق أو المخرجات، والتأكد من ربط الأنظمة بالمنصات الحكومية (retrieval vs validation integration)، أو طلب البيانات من قبل جهات خارجية (سدايا) وتحليلها وإكمال النواقص قبل البدء بالمشروع. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
184 | مشروع تهيئة حصر وتسجيل بيانات المستفيدين لتحديد الاحتياج المستقبلي​ | Lujain Aljarallah | عدم تسجيل بيانات تابعي منسوبي وزارة الحرس الوطني في نظم تخطيط الموارد المؤسسية التابعة للوزارة والذي بدوره أثر على نطاق المشروع ومخرجاته. | التنفيذ | طلب البيانات قبل البدء بالمشروع وتحليلها للتأكد من شموليتها قبل البدء لتجنب التأخير الخارجي أو التأثير على النطاق أو المخرجات، أوطلب البيانات من قبل جهات خارجية (سدايا) وتحليلها وإكمال النواقص قبل البدء بالمشروع. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
192 | بناء منصة تواصل داخلية للبرنامج | Abdulrahman Abdulaziz Alhowaish | اختلاف في تحديد الصيغة المناسبة لتسليم مخرج تصميم الواجهات، حيث كان التسليم بملف Figma هو الأنسب فنياً، بينما طُلب من قبل مكتب إدارة المشاريع تسليمة كعرض تقديمي.ppt | التنفيذ | ضرورة الاتفاق المسبق مع مكتب إدارة المشاريع على صيغة تسليم المخرجات بما يوازن بين الاحتياجات الفنية والإدارية، وذلك لتفادي التعارض وتوفير الجهد والوقت. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
192 | بناء منصة تواصل داخلية للبرنامج | Abdulrahman Abdulaziz Alhowaish | تباين وجهات النظر بين أصحاب المصلحة حول احتياج المنصة والهدف الرئيسي منها أدى إلى تغيرات متكررة في المتطلبات، مما تسبب في تسرب (creep)النطاق وتجاوز للخطط الزمنية في مرحلة جمع المتطلبات. | التنفيذ | ضرورة تحديد أصحاب المصلحة الفعليين بشكل دقيق منذ البداية، مع العمل على إدارة توقعاتهم عبر ورش عمل موحدة لتجميع وتوثيق المتطلبات بشكل شامل، بما يضمن وضوح النطاق وتقليل احتمالية التغييرات المتكررة أثناء التنفيذ. | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
258 | تحديث استراتيجية التواصل لوزارة الحرس الوطني | Faisal Hamad Althumairi | بسبب اشراك اصحاب المصلحة بشكل مبكر ومستمر في جميع مراحل تنفيذ المشروع نتج عن ذلك قبول المخرجات بشكل سلس ويسير | مرحلة التنفيذ | ضرورة اشراك اصحاب المصلحة في مراحل بناء المخرجات لضمان الموائمة المبكرة والاتفاق على التوجهات | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
258 | تحديث استراتيجية التواصل لوزارة الحرس الوطني | Faisal Hamad Althumairi | لقصر مدة المشروع واعتماديات مخرجاته ظهرت مشكلة في قلة الموارد والتي انعكست على تأخر بعض المخرجات | التنفيذ | تقييم احتياج المشروع من القدرات والموارد وتوفيرها قبل انطلاق المشروع | 2025-11-05 15:07 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
125 | Demo Planned Project | Abdullah Akbar | tfcfr | fryc. | .fr . | 2025-11-05 15:02 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
125 | Demo Planned Project | Abdullah Akbar | test | test | test | 2025-11-05 15:11 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
125 | Demo Planned Project | Abdullah Akbar | test1 | test2 | test3 | 2025-11-05 15:13 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
202 |  |  | عدم موافقة وكيل الشؤون الفنية على حوكمة تنفيذ المشروع مما أدى إلى التأخر في قبول المخرجات | التنفيذ | ضرورة إضافة قادة الجهات التي يجب التواؤم معهم ضمن اللجنة التوجيهية لتفادي المخاطر المترتبة على تأخر المشروع | 2025-11-16 16:50 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
202 |  |  | بسبب عدم تكليف فريق للمواءمة والمراجعة من قبل الوزارة بشكل رسمي مبكراً، واجهنا تحدي في تأخر الحصول على الموافقة الرسمية | التنفيذ | تكليف فريق المواءمة والمراجعة الرسمي من قبل الوزارة منذ بداية المشروع وتحديد حوكمة المواءمة وآلية عكس الملاحظات | 2025-11-16 16:52 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
202 |  |  | ضعف مهارات مدير المشروع للشريك الاستشاري (تم تغييره) | التنفيذ | التأكد من ان مدير المشروع من قبل الشريك الاستشاري قد قام بتنفيذ مشاريع مشابهه | 2025-11-16 16:52 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned
202 |  |  | على الرغم من طول مدة المواءمات مع الجهة المستفيدة إلا ان التعديلات لم تكن جوهرية على المخرجات | التنفيذ | الحرص على جودة المخرجات ومراجعتها بالشكل الأمثل | 2025-11-16 16:52 | Item | sites/Portfolios/Lists/CardsLessonLearned